## 00_Mi_Buen_Fin
LA RUTA DEL BUEN FIN / PREMIUM · SERVICIOS
Mi Buen Fin · Tu campaña, bajo control.
CONECTA TU PROMOCIÓN APROBADA |  |  | DATOS QUE VIAJAN DESDE TU FICHA |  |  |  | ESTADO DE CAMPAÑA
Código de promoción * | BF-2026-A7K2 |  | Qué incluye | Producto + accesorio |  |  | PREPARANDO
Nombre * | Paquete Buen Fin |  | Qué no incluye | Envío especial / adicionales
Tipo * | Servicio |  | Formas de pago | Tarjeta / transferencia
Inicio * | 2026-11-13 |  | Reservación / atención | Reservación con horario confirmado |  |  | La campaña sólo pasa a LISTA PARA COMENZAR cuando la promoción está aprobada, el precio fue revisado, la disponibilidad fue confirmada, el equipo está informado y no quedan pendientes críticos.
Cierre * | 2026-11-17 |  | Condiciones | Sujeto a disponibilidad. No acumulable.
Precio promocional | 800
Precio revisado * | Sí |  | Costo variable por servicio | 700
Equipo informado * | Sí
Promoción aprobada * | Sí
LO QUE IMPORTA HOY
DISPONIBLE |  |  | PENDIENTES |  |  | POR COBRAR |  | INCIDENCIAS
5 |  |  | 2 |  |  | 2800 |  | 0
cupos disponibles |  |  | tareas abiertas |  |  | saldo pendiente |  | casos abiertos
COMIENZA · PUERTA DE ACTIVACIÓN
Criterio | Estado | Qué significa | Qué hacer si falta |  | Aún no actives la campaña. Revisa los criterios pendientes de la izquierda. Cuando todos estén LISTO, podrás pasar a operación.
Promoción aprobada | LISTO | La ficha ya tiene una versión autorizada. | Aprueba la ficha antes de operar.
Precio revisado | LISTO | El precio pasó por la calculadora. | Regresa a Calcula si el precio cambió.
Disponibilidad confirmada | LISTO | Ya sabes cuánto puedes vender. | Confirma inventario o capacidad.
Equipo informado | LISTO | Todos conocen la versión final. | Comparte la ficha aprobada.
Pendientes críticos cerrados | PENDIENTE | No queda nada crítico abierto. | Cierra los pendientes de Alístate.
Confirmo que inicio la campaña | No
CONTINUAR DONDE ME QUEDÉ
Completa Alístate hasta que los cinco criterios de activación estén en LISTO.
LA RUTA
1 · ALÍSTATE Confirma capacidad y cierra pendientes. |  |  | 2 · COMIENZA Activa sólo cuando todo esté listo. |  |  | 3 · CONTROLA Clientes, pedidos, atención e incidencias. |  | 4 · CIERRA Concilia, mide y decide qué mejorar.

## 01_Alistate
1 · ALÍSTATE
Confirma cupos, agenda y recursos disponibles antes de publicar.
Disponibilidad confirmada * | Sí
Tipo de negocio | Servicio
Mínimo alerta de cupos | 2
CAPACIDAD DE SERVICIOS · CITAS Y CUPOS
Controla por fecha y horario. Captura cupos totales, reservados y confirmados; Cupos disponibles y Estado se calculan automáticamente.
Servicio | Fecha | Horario | Recurso / personal | Cupos totales | Reservados | Confirmados | Duración min | Tiempo entre citas | Responsable | Cupos disponibles | Estado
Servicio ejemplo | 2026-11-13 | 10:00 | Especialista 1 | 10 | 2 | 3 | 60 | 15 | Agenda | 5 | DISPONIBLE
QUÉ ME FALTA PARA ESTAR LISTO | [8 empty] | LECTURA RÁPIDA
Ya vienen precargados pendientes típicos. Actualiza responsable, fecha, estado y evidencia; agrega sólo lo que realmente sea importante.
[9 empty] | Indicador | Valor
Actividad | Etapa | Responsable | Fecha límite | Estado | Dependencia | Evidencia | Alerta |  | Cupos disponibles | 5
Confirmar disponibilidad real | Antes | Encargado | 2026-11-08 | Terminado | Promoción aprobada | Agenda/capacidad actualizada |  |  | Pendientes abiertos | 2
Preparar publicidad final | Antes | Marketing | 2026-11-09 | En curso | Ficha aprobada |  |  |  | Bloqueados | 0
Explicar promoción al equipo | Antes | Dueño / encargado | 2026-11-10 | Pendiente | Ficha final |  |  |  | Vencidos | 0
Formulas:
Duración min = IF([Servicio]="","",IF([Cupos totales]="Bloqueado","BLOQUEADO",IF(AND([Cupos totales]="Terminado",[Confirmados]=""),"SIN EVIDENCIA",IF(AND([Cupos totales]<>"Terminado",[Recurso / personal]<>"",[Recurso / personal]<TODAY()),"VENCIDA",""))))

## 02_Controla
2 · CONTROLA
Clientes, cobros, agenda, servicios e incidencias en una sola vista operativa.
ATENCIÓN · RESPONDE CON LA MISMA INFORMACIÓN | [8 empty] | ¿QUIÉN DEBE RESOLVER?
Los datos comerciales vienen de Mi Buen Fin / Ficha aprobada. Aquí el equipo consulta; no vuelve a capturar precio ni condiciones.
[9 empty] | Situación | Atención | Encargado | Dirección / especialista
Dato | Valor |  | Esta promoción incluye Producto + accesorio. El precio es $800.00 MXN y las formas de pago son Tarjeta / transferencia. 5 cupos disponibles. Reservación con horario confirmado. Condiciones: Sujeto a disponibilidad. No acumulable.. Si necesitas una aclaración, la registramos y te confirmamos el seguimiento. | [5 empty] | Duda sobre promoción | Sí | No | No
Qué incluye | Producto + accesorio | [7 empty] | Excepción de precio/condición | No | Sí | Si excede política
Precio | $800.00 MXN | [7 empty] | Tema legal / reputacional | No | No | Sí
Formas de pago | Tarjeta / transferencia
Disponibilidad | 5 cupos disponibles
Reservación / atención | Reservación con horario confirmado
Condiciones | Sujeto a disponibilidad. No acumulable.
CLIENTES ACTIVOS |  | SERVICIOS |  | POR COBRAR |  | INCIDENCIAS ABIERTAS
2 |  | 2 |  | 2800 |  | 0
MIS CLIENTES
Una fila por interesado. El ID se genera sólo como referencia visual; si eliminas o reordenas filas puede renumerarse sin afectar Pedidos.
ID (ref.) | Fecha de contacto | Canal | Cliente / contacto | Estado | Responsable | Próxima acción | Fecha de seguimiento | Alerta
P-001 | 2026-11-13 | WhatsApp | Cliente ejemplo1 | Convertido | Ventas | Confirmar entrega | 2026-11-14
P-002 | 2026-11-13 | Tienda física | Cliente ejemplo2 | Contactado | Ventas | Confirmar entrega | 2026-11-14
P-003 | 2026-09-18 | Facebook | Cliente ejemplo3 | Propuesta enviada | Ventas | Confirmar entrega | 2026-09-19 | VENCIDO
P-004 | 2026-11-13 | Página web | Cliente ejemplo4 | Convertido | Ventas | Confirmar entrega | 2026-11-14
VENTAS, COBROS Y SERVICIOS
Captura sólo lo azul bajo. El ID es sólo una referencia visual. Relaciona la venta con Cliente / contacto; estado de pago, venta neta, saldo, costo variable total, contribución, cumplimiento y alertas se calculan automáticamente.
ID pedido (ref.) | Cliente / contacto | Fecha | Servicio | Cantidad / sesiones | Importe venta | Cobrado | Estado pago | Estado servicio | Fecha programada | Fecha realizada | Cancelado / devuelto | Costo variable total | Ventas netas | Saldo pendiente | Contribución | Servicio a tiempo | Alerta
PED-001 | Cliente ejemplo | 2026-11-14 | Servicio ejemplo | 1 | 900 | 100 | Parcial | Realizado | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 0 | 700 | 900 | 800 | 200 | A tiempo | SALDO PENDIENTE
PED-002 | Cliente ejemplo2 | 2026-11-14 | Servicio 2 | 2 | 2000 | 0 | Pendiente | Confirmado | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 0 | 1400 | 2000 | 2000 | 600 |  | SALDO PENDIENTE
INCIDENCIAS
Registra sólo problemas que requieren seguimiento. El folio es sólo una referencia visual; la incidencia se relaciona con Cliente / contacto.
Folio (ref.) | Cliente / contacto | Fecha | Problema | Prioridad | Responsable | Acción acordada | Fecha compromiso | Estado | Nivel decisión | Evidencia | Alerta
INC-001 | Cliente ejemplo | 2026-11-14 | Cliente pidió confirmar horario | Baja | Atención | Confirmar horario con ficha y pedido | 2026-11-14 | Resuelta | Atención | Mensaje de confirmación
Formulas:
Alerta = IF([Cliente / contacto]="","",IF(OR([POR COBRAR]="Convertido",[POR COBRAR]="Cerrado sin compra"),"",IF(AND([Fecha de seguimiento]<>"",[Fecha de seguimiento]<TODAY()),"VENCIDO","")))
Alerta = IF([Cliente / contacto]="","",IF([Saldo pendiente]>0,"SALDO PENDIENTE",IF(AND([Alerta]<>"Realizado",[Alerta]<>"Cancelado",[Situación]<>"",[Situación]<TODAY()),"SERVICIO ATRASADO","")))
Encargado = IF([Cliente / contacto]="","",IF(OR([Alerta]="Resuelta",[Alerta]="Cerrada"),"",IF(AND([Fecha de seguimiento]<>"",[Fecha de seguimiento]<TODAY()),"VENCIDA","")))

## 03_Cierra
3 · CIERRA
Primero concilia. Después interpreta. Termina con una decisión clara para la siguiente campaña.
A. CONCILIA ANTES DE INTERPRETAR
Criterio | Estado | Qué revisa | Acción si falta |  | Confirmación manual | Estado | CIERRE PENDIENTE Completa los puntos pendientes antes de sacar conclusiones.
Saldos pendientes | PENDIENTE | No quedan cobros abiertos. | Cierra o documenta los saldos pendientes. |  | Cancelaciones / devoluciones completas | Sí
Servicios pendientes / atrasados | PENDIENTE | Todos los servicios están realizados o cancelados. | Cierra servicios pendientes antes del análisis final. |  | Publicidad capturada | Sí
Costos variables capturados | LISTO | Cada pedido válido tiene costo variable. | Completa los costos para calcular contribución.
Incidencias cerradas | LISTO | No quedan problemas abiertos. | Resuelve o documenta el cierre.
[5 empty] | Confirmo cierre de campaña | No
[5 empty] | Cierre permitido | NO
B. RESULTADOS DE LA CAMPAÑA
Gasto publicitario * | 0
Nota | Captura sólo el gasto atribuible a esta campaña.
VENTAS NETAS |  |  | CONTRIBUCIÓN |  |  | RESULTADO DESPUÉS DE PUBLICIDAD |  | CONVERSIÓN | SERVICIOS A TIEMPO
2900 |  |  | 800 |  |  | 800 |  | 50% | 100%
INDICADORES CLAVE |  |  |  | DE DÓNDE LLEGARON
Indicador | Valor | Lectura |  | Canal | Prospectos | Compradores
Prospectos | 4 | Interesados registrados |  | WhatsApp | 1 | 1
Compradores | 2 | Prospectos convertidos |  | Tienda física | 1 | 0
Pedidos válidos | 2 | Pedidos con venta neta |  | Instagram | 0 | 0
Ticket promedio | 1450 | Venta neta promedio |  | Facebook | 1 | 0
Por cobrar | 2800 | Saldo todavía pendiente |  | Página web | 1 | 1
Incidencias abiertas | 0 | Problemas por resolver |  | Marketplace | 0 | 0
Incidencias resueltas | 1 | Casos resueltos/cerrados |  | Otro | 0 | 0
LECTURA RÁPIDA
Ventas netas: $2,900. Contribución: $800. Resultado después de publicidad: $800. Servicios a tiempo: 100%. Incidencias abiertas: 0.
C. MEJORA · QUÉ HARÁS DISTINTO
Qué funcionó
Qué falló
Qué cambiaremos
Nota: “Resultado después de publicidad” no equivale necesariamente a utilidad neta. Pueden faltar gastos fijos, impuestos y otros costos del negocio.